## Planilha1
Requisito |  |  |  | Descrição |  | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Sprint | Entregue
Configurar Maquina Virtual |  |  |  | Configurar maquina virtual e fazer a integração com o banco de dados |  | Essencial | M | 8 | 3 | não
Analisar Contextualização |  |  |  | Estudar e definir o contexto do sistema |  | Essencial | P | 5 | 3 | não
Planejar e codificar a logica do jogo dinâmico de basquete na tela home |  |  |  | Planejar interação com o usuario |  | Essencial | M | 8 | 3 | não
Levantamento de Riscos |  |  |  | Identificar possíveis riscos do projeto (técnicos, operacionais) e definir formas de mitigá-los. |  | Essencial | P | 5 | 3 | não
Criar cadastro e login funcional |  |  |  | Desenvolver sistema de autenticação funcional via api e banco de dados funcional |  | Essencial | M | 8 | 3 | não
Desenvolver Diagrama de Solução |  |  |  | Criar um diagrama arquitetural que mostre como os componentes do sistema se conectam e interagem. |  | Essencial | G | 13 | 3 | não
Projetar modelagem lógica-Banco de Dados |  |  |  | Definir as tabelas, relacionamentos e atributos do banco de dados. |  | Essencial | M | 8 | 3 | não
Desenvolver a tela de login | [8 empty] | 3 | não
Desenvolver a tela home | [8 empty] | 3 | não
implementar a API web-data-viz | [8 empty] | 3 | não
Documentação do Projeto |  |  |  | Criar documentação clara sobre objetivos, requisitos, arquitetura e uso do sistema. |  | Essencial | G | 13 | 3 | não
Captar dados e inserir no banco de dados | [8 empty] | 3 | não
Criar dashboard funcional |  |  |  | Montar um painel visual para exibir métricas e informações principais. |  | Essencial | GG | 21 | 3 | não
Fazer script do banco de dados | [8 empty] | 3 | não
Realizar diagrama de solução técnica | [8 empty] | 3 | não
Criar Tabelas |  |  |  | Construir as tabelas no banco de dados de acordo com a modelagem definida. |  | Essencial | M | 8 | 3 | não
Desenvolver Cadastro de usuarios |  |  |  | Colocar em prática o site institucional, aplicando layout e conteúdo. |  | Essencial | G | 13 | 3 | não
[9 empty] | 3 | não
Desenvolver Tela de Login |  |  |  | Criar interface gráfica para login de usuários. |  | Essencial | G | 13 | 3 | não
Desenvolver Dashboard |  |  |  | Implementar painel dinâmico para exibir dados do sistema em tempo real. |  | Essencial | GG | 21 | 3 | não
[9 empty] | 3 | não
Chamadas de API endereço | [8 empty] | 3 | não
Chamada de API Banco | [8 empty] | 3 | não
[9 empty] | 3 | não
Atualização de dados |  |  |  | Permitir a modificação e atualização de registros existentes no banco de dados de forma eficiente. |  | Desejável | G | 13 | 3 | não
[9 empty] | 3 | não
não
não
Senha forte |  |  |  | Criar validação para garantir que as senhas sigam padrões de segurança, incluindo comprimento mínimo e uso de caracteres especiais. |  | Desejável | P | 5 | 3 | não
Confirmação de senha |  |  |  | Adicionar campo de confirmação de senha durante o cadastro para evitar erros de digitação. |  | Desejável | PP | 3 | 3 | não
não
não
não
não
não
não
Analisar requisitos |  |  |  | Levantar, detalhar e documentar requisitos funcionais para orientar o desenvolvimento do sistema. |  | Importante | G | 13 | 3 | não
| Sprints | Planejado | Entregue | Pendente | Restante
SP3
Total